## todos
Gantt de actividades y recursos – Caso
Paso | Actividad | Responsable | Inicio | Duración | Fin | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105
1 | Recepción y admisión | Agente sanitario/a | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Espera para control | Agente sanitario/a | 4 | 5 | 9 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Peso y talla / mediciones | Agente sanitario/a | 9 | 6 | 15 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Registro de datos | Agente sanitario/a | 15 | 3 | 18 | [15 empty] | 1 | 1 | 1
5 | Evaluación nutricional | Nutricionista | 18 | 10 | 28 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Emisión de orden y receta | Pediatra | 28 | 8 | 36 | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Entrega de suplemento | Auxiliar administrativo/a | 36 | 5 | 41 | [36 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Programación próximo ctrl | Auxiliar administrativo/a | 41 | 3 | 44 | [41 empty] | 1 | 1 | 1
9 | Cierre administrativo | Auxiliar administrativo/a | 44 | 2 | si sub¡ñl | [44 empty] | 1 | 1
Tiempo total del ciclo |  |  | 46 | minutos
Supuesto didáctico: los pasos 1 a 4 son realizados por el/la agente sanitario/a; el paso 5 por la nutricionista; el paso 6 por pediatría; y los pasos 7 a 9 por un/a auxiliar administrativo/a.
Gantt de recursos – vista paralela
Recurso | Detalle / uso | Inicio | Duración | Fin |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105
Agente sanitario/a | Pasos 1 a 4 | 0 | 18 | 18 |  | 0: 1; 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 2; 19: 2; 20: 2; 21: 2; 22: 2; 23: 2; 24: 2; 25: 2; 26: 2; 27: 2; 28: 2; 29: 2; 30: 2; 31: 2; 32: 2; 33: 2; 34: 2; 35: 2
Nutricionista | Paso 5 | 18 | 10 | 28 |  | 18: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 26: 1; 27: 1; 28: ESPERA PACIENTE 2; 36: 2; 37: 2; 38: 2; 39: 2; 40: 2; 41: 2; 42: 2; 43: 2; 44: 2; 45: 2
Pediatra | Paso 6 | 28 | 8 | 36 |  | 28: 1; 29: 1; 30: 1; 31: 1; 32: 1; 33: 1; 34: 1; 35: 1; 36: TIEMPO MUERTO PEDIATRA; 46: 2; 47: 2; 48: 2; 49: 2; 50: 2; 51: 2; 52: 2; 53: 2
Auxiliar administrativo/a | Pasos 7 a 9 | 36 | 10 | 46 |  | 36: 1; 37: 1; 38: 1; 39: 1; 40: 1; 41: 1; 42: 1; 43: 1; 44: 1; 45: 1; 54: 2; 55: 2; 56: 2; 57: 2; 58: 2; 59: 2; 60: 2; 61: 2; 62: 2; 63: 2
Consultorio de nutrición | Paso 5 | 18 | 10 | 28 | bar: 18 to 27
Consultorio de pediatría | Paso 6 | 28 | 8 | 36 | bar: 28 to 35
Balanza y tallímetro | Paso 3 | 9 | 6 | 15 | bar: 9 to 14
Sistema / planilla de registro | Paso 4 | 15 | 3 | 18 | bar: 15 to 17
Depósito / suplementos | Paso 7 | 36 | 5 | 41 | bar: 36 to 40
Sala de espera | Paso 2 | 4 | 5 | 9 | bar: 4 to 8

## Paralelo
Gantt de actividades y recursos – Caso CONIN
Paso | Actividad | Responsable | Inicio | Duración | Fin | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
1 | Recepción y admisión | Agente sanitario/a | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Espera para control | Agente sanitario/a | 4 | 5 | 9 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Peso y talla / mediciones | Agente sanitario/a | 9 | 6 | 15 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Registro de datos | Agente sanitario/a | 15 | 3 | 18 | [15 empty] | 1 | 1 | 1
5 | Evaluación nutricional | Nutricionista | 18 | 10 | 28 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Emisión de orden y receta | Pediatra | 28 | 8 | 36 | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Entrega de suplemento | Auxiliar administrativo/a | 36 | 5 | 41 | [36 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Programación próximo control | Auxiliar administrativo/a | 41 | 3 | 44 | [41 empty] | 1 | 1 | 1
9 | Cierre administrativo | Auxiliar administrativo/a | 44 | 2 | 46 | [44 empty] | 1 | 1
Tiempo total del ciclo |  |  | 46 | minutos
Supuesto didáctico: los pasos 1 a 4 son realizados por el/la agente sanitario/a; el paso 5 por la nutricionista; el paso 6 por pediatría; y los pasos 7 a 9 por un/a auxiliar administrativo/a.
Gantt de recursos – vista paralela
Recurso | Detalle / uso | Inicio | Duración | Fin |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Agente sanitario/a | Pasos 1 a 4 | 0 | 18 | 18 | bar: 0 to 17
Nutricionista | Paso 5 | 18 | 10 | 28 | bar: 18 to 27
Pediatra | Paso 6 | 28 | 8 | 36 | bar: 28 to 35
Auxiliar administrativo/a | Pasos 7 a 9 | 36 | 10 | 46 | bar: 36 to 45
Consultorio de nutrición | Paso 5 | 18 | 10 | 28 | bar: 18 to 27
Consultorio de pediatría | Paso 6 | 28 | 8 | 36 | bar: 28 to 35
Balanza y tallímetro | Paso 3 | 9 | 6 | 15 | bar: 9 to 14
Sistema / planilla de registro | Paso 4 | 15 | 3 | 18 | bar: 15 to 17
Depósito / suplementos | Paso 7 | 36 | 5 | 41 | bar: 36 to 40
Sala de espera | Paso 2 | 4 | 5 | 9 | bar: 4 to 8
Lectura sugerida: al repetir el proceso para varios niños, la primera concentración de carga aparece en el/la agente sanitario/a; luego el flujo pasa a nutrición y pediatría.

## Gantt actividades
Gantt de actividades – Caso CONIN
Paso | Actividad | Responsable | Inicio | Duración | Fin | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
1 | Recepción y admisión | Agente sanitario/a | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Espera para control | Agente sanitario/a | 4 | 5 | 9 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Peso y talla / mediciones | Agente sanitario/a | 9 | 6 | 15 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Registro de datos | Agente sanitario/a | 15 | 3 | 18 | [15 empty] | 1 | 1 | 1
5 | Evaluación nutricional | Nutricionista | 18 | 10 | 28 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Emisión de orden y receta | Pediatra | 28 | 8 | 36 | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Entrega de suplemento | Auxiliar administrativo/a | 36 | 5 | 41 | [36 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Programación próximo control | Auxiliar administrativo/a | 41 | 3 | 44 | [41 empty] | 1 | 1 | 1
9 | Cierre administrativo | Auxiliar administrativo/a | 44 | 2 | 46 | [44 empty] | 1 | 1
Tiempo total del ciclo |  |  | 46 | minutos
Supuesto didáctico: los pasos 1 a 4 son realizados por el/la agente sanitario/a; el paso 5 por la nutricionista; el paso 6 por pediatría; y los pasos 7 a 9 por un/a auxiliar administrativo/a.

## Gantt recursos
Gantt de recursos – Caso CONIN
Recurso | Detalle / uso | Inicio | Duración | Fin | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Agente sanitario/a | Pasos 1 a 4 | 0 | 18 | 18 | bar: 0 to 17
Nutricionista | Paso 5 | 18 | 10 | 28 | bar: 18 to 27
Pediatra | Paso 6 | 28 | 8 | 36 | bar: 28 to 35
Auxiliar administrativo/a | Pasos 7 a 9 | 36 | 10 | 46 | bar: 36 to 45
Consultorio de nutrición | Paso 5 | 18 | 10 | 28 | bar: 18 to 27
Consultorio de pediatría | Paso 6 | 28 | 8 | 36 | bar: 28 to 35
Balanza y tallímetro | Paso 3 | 9 | 6 | 15 | bar: 9 to 14
Sistema / planilla de registro | Paso 4 | 15 | 3 | 18 | bar: 15 to 17
Depósito / suplementos | Paso 7 | 36 | 5 | 41 | bar: 36 to 40
Sala de espera | Paso 2 | 4 | 5 | 9 | bar: 4 to 8
Lectura sugerida: al repetir el proceso para varios niños, la primera concentración de carga aparece en el/la agente sanitario/a; luego el flujo pasa a nutrición y pediatría.

## Resumen
Supuestos del ejemplo
Unidad de flujo | 1 niño atendido en una visita de control
Asignación humana | 1-4 Agente sanitario/a ¦ 5 Nutricionista ¦ 6 Pediatra ¦ 7-9 Auxiliar administrativo/a
Duraciones | 4, 5, 6, 3, 10, 8, 5, 3 y 2 minutos
Duración total | 46
Uso sugerido | Hoja 'Paralelo': actividades arriba y recursos abajo para leer ambas en simultáneo